## Slide 1
Отчет о выполнении Стратегического плана развития ОАО «СтатусБанк»
на период 01.09.2021- 31.12.2023
(за 2022 год)

## Slide 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ 2021-2023
Стратегический план развития ОАО «СтатусБанк» на период 01.09.2021- 31.12.2023 утвержден Наблюдательным советом, протокол от 09.08.2021 №30 (далее – Стратегический план).
Основной целью для Банка является деятельность, направленная на извлечение прибыли для удовлетворения экономических и социальных интересов акционеров и работников Банка, а также реализации экономической стратегии Республики Беларусь. На период 01.09.2021 – 31.12.2023 основная стратегическая задача – построение высокотехнологичного, конкурентоспособного, универсального Банка с уклоном на развитие розничного бизнеса и цифровых технологий его сопровождения.
На период 01.09.2021 – 31.12.2023 Банк определил для себя следующие основные направления:
развитие перечня услуг для физических и юридических лиц и повышение качества обслуживания;
обогащение направления валютно-обменного бизнеса;
развитие IT-инфраструктуры и совершенствование внутренних процессов.

## Slide 3
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Валовой внутренний продукт Беларуси в 2022 году составил 191,4 млрд рублей. Он сократился на 4,7% по сравнению с 2021 годом. Это произошло из-за проседания промышленного производства, торговли, транспорта на фоне западных санкций.
Деловая активность ограничивалась повышенной неопределенностью, трудностями в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничением доступа к передовым технологиям.
В Беларуси была мягкая монетарная политика, однако не было необоснованного увеличения денежной массы.
Вместе с тем профицит внешней торговли сохранялся из-за слабости импорта.
НБ РБ проводил политику по сглаживанию резких колебаний курса белорусского рубля.
Chart: Курс белорусского рубля к доллару (в среднем за год)
| 2020 | 2021 | 2022
 | 2.43 | 2.54 | 2.62
Chart: ВВП в сопоставимых ценах (прирост в % к предыдущему году)
| 2020 | 2021 | 2022
 | -0.7 | 2.3 | -4.7

## Slide 4
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В 2022 г. Было реализовано сохранение мягких денежно-кредитных условий. Монетарная политика ориентировалась на поддержку экономической активности. Это выражалось в сохранении низкой стоимости ресурсов для субъектов хозяйствования.
Chart: Индекс потребительских цен (прирост в % г/г на конец года)
| 2020 | 2021 | 2022
 | 7.4 | 10 | 15
Chart: Ставка рефинансирования (% годовых в среднем за год)
| 2020 | 2021 | 2022
 | 8.2 | 8.6 | 11.5
Chart: Динамика ставок кредитно-депозитного рынка (СХ) в НВ (% годовых в среднем за год)
| 2020 | 2021 | 2022
кредиты до года | 11.02 | 12.97 | 14.31
депозиты до года | 10.25 | 9.73 | 6.75

## Slide 5
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Основные финансовые показатели | Факт 01.01.2023, млн руб. | План 01.01.2023, млн руб. | % выполнения
Активы | 213,0 | 96,1 | 222%
Капитал | 76,2 | 75,4 | 101%
Кредитный портфель ФЛ | 40 | 40 | 100%
Кредитный портфель ЮЛ | 26 | 40 | 65%
Средства клиентов ФЛ | 21,3 | 4,6 | 463%
Средства клиентов ЮЛ | 112,7 | 15 | 751%
Чистая прибыль | 6,9 | 6,1 | 113%
Нормативный капитал | 74,6 | 73,8 | 101%
Рентабельность капитала (ROE), % | 9,8% | 8,5% | 115%
Рентабельность активов (ROA), % | 6,1% | 5,7% | 107%

## Slide 6
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Финансовое состояние Банка:
Выполняем все нормативы безопасного функционирования
Генерируем прибыль
Выполняем свои договорные обязательства
Влияющие факторы:
Благоприятная конъюнктура на валютно-обменном рынке
Возможность оптимального использования финансовых ресурсов и капитала
Платежеспособны и кредитоспособны
NPL 90+: юр. – 1,5%, физ. – 13,9
LCR – не менее 100%
Увеличение процентной маржи

## Slide 7
ИТОГИ 2022
Внедрена технология E-POS, платежи QR-кодами
Проект внедрения Сервиса агрегатора «E-POS». Введен в опытно-промышленную эксплуатацию программный комплекс, позволяющий клиентам генерировать уникальные QR коды для проведения расчетов за товары, работы, услуги без использования терминального оборудования.
Это позволяет снизить издержки клиентов на комиссионных расходах.
Разработано новое мобильное приложение
Для повышения качества обслуживания и удовлетворенности клиентов – физических лиц при обслуживании в онлайн-каналах разработано новое мобильное приложение, в котором проведен пересмотр пользовательского интерфейса, добавлены возможности для клиентов Банка.
(завершена опытно-промышленная эксплуатация приложения, стадия анализа свода данных для вынесения на комиссию с последующим вводом в эксплуатацию).

## Slide 8
ИТОГИ 2022
В рамках развития региональной сети Банка в 2022 году обеспечено открытие 3 полноформатных офиса, представленных в различных городах РБ:
г. Минск - ЦБУ №2;
г. Гродно - ЦБУ №4;
г. Гомель - ЦБУ №3.
Расширена сеть обменных пунктов
В 2022 году открыты 8 обменных пунктов на территории Минска;
Внедрена оценка работы, увязанная с работой обменного пункта;
Ведется работа по поиску новых мест для точек, включая регионы.

## Slide 9
ИТОГИ 2022
В 2022 году расширен спектр услуг, предоставляемых клиентам Банка посредством системы дистанционного банковского обслуживания:
реализована возможность оформления наличных кредитов и овердрафтов в Интернет-Банке (в т.ч. мобильном приложении Банка);
реализована возможность увеличения/уменьшения лимита овердрафта;
реализована возможность оформления отзывных вкладов (депозитов) физическими лицами, а также их онлайн досрочное расторжение.
Доработана кнопка «Быстрый продукт», которая представляет собой ссылку на оформление продуктов Банка (кредиты, текущие счета) и может размещаться на сайтах Партнеров.
В 2022 году линейка кредитов физических лиц дополнена новыми продуктами – кредитом на рефинансирование и кредитом с «кредитными каникулами» (отсрочкой по погашению основного долга).
Реализована возможность оплаты платежными картами Банка в приложении «Е-плюс» с помощью QR-кода.

## Slide 10
ИТОГИ 2022
Внедрен продукт «экспресс» кредитования юридических лиц
В банке внедрен продукт для корпоративных клиентов «Экспресс-кредит»;
Внедрена скоринг система с оптимальным пакетом документов и объемом предоставляемой информации;
Ускорен процесс выдачи кредита «день в день».
Внедрен продукт импортного факторинга
Разработан и запущен импортный однофакторный факторинг, позволяющий увеличить срок оплаты поставщикам резидентам Российской Федерации до 180 дней и произвести конвертацию задолженности в иную валюту, отличную от валюты контракта. В BYN и в RUB.
Внедрен прямой импортный факторинг.

## Slide 11
Установлены партнерские отношения с крупными клиентами:
1.
2.
3.
Микролизинг – финансирование в белорусских рублях и долларах США
Белджи – факторинг поставок автомобилей Geely на рынок Республики Беларусь
А-100 – привлечение ресурсов в депозит, партнерская программа по финансированию поставок топлива, в планах продвижение продукта «Статускарта».
ИТОГИ 2022

## Slide 12
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 | Мероприятие | Срок выполнения | Статус
1 | Развитие технологичной платформы Банка по обеспечению онлайн обслуживания клиентов – физических лиц: |  | 
 | Реализация технологии биометрической идентификации через МСИ. Реализация технологии выпуска виртуальных карточек Реализация технологии оформления в СДБО нецелевых кредитов Реализация технологии аутентификации клиентов в мобильных приложениях банка с применением токенизации (отказ от сеансовых СМС-паролей) Реализация технологии продажи услуг партнеров в СДБО банка на основе работы во фрейме 6. Реализация приема через ЕРИП пополнений в белорусских рублях на валютные счета клиентов в банке | 2 полугодие 2021 2 полугодие 2021 2 полугодие 2021 2 полугодие 2021 2 полугодие 2021 2 полугодие 2021 | Выполнено Выполнено Выполнено Перенесено на 2023 (планируется вместе с запуском нового мобильного приложения) Осуществляется в вэб-интерфейсе партнера. Реализация работы во фрейме после анализа востребованности и анализа стоимости работ. Выполнено
2 | Оптимизации линейки продуктов и услуг для физических лиц путем создания линейки продуктов (услуг), ориентированных на дистанционное взаимодействие с клиентами | 2 полугодие 2021 | Выполнено
3 | Создание линейки акционных предложений для физических лиц при оформлении ими новых нецелевых кредитов в онлайн, в том числе для ранее оформлявших кредиты в банке кредитополучателей, для держателей дебетовых продуктов (Статускарта, вкладчики). | 2 полугодие 2021 | Выполнено

## Slide 13
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 | Мероприятие | Срок выполнения | Статус
4 | Повышение качества обслуживания и удовлетворенности клиентов - физических лиц при обслуживании в онлайн-каналах: переработка UI/UX-дизайна мобильных приложений упрощение процедур обслуживания развитие функционального наполнения автоматизация бизнес-процессов | На протяжении 2021-2023 | Выполняется (завершена опытно-промышленная эксплуатация мобильного приложения, стадия анализа свода данных для вынесения на комиссию с последующим вводом в эксплуатацию с учтенными замечаниями и предложениями) В работе (реализация после ввода в эксплуатацию нового мобильного приложения) Осуществляется на постоянной основе Осуществляется на постоянной основе Осуществляется на постоянной основе
5 | Создание специальных кредитных продуктов для сотрудничества в области кредитования с партнерами, реализующими товары отечественного производства | 2 полугодие 2021 | Создан продукт «Быстрые покупки.BY»
6 | Диверсификации каналов продаж розничных продуктов путем развития сотрудничества с партнерами – организациями торговли и сервиса, в том числе: - развитие сотрудничества в области QR-платежей, - развитие сотрудничества в области платежей с использованием Статускарты с применением повышенного мани-бэка, скидок по программе Е-плюс. - развитие партнерской сети и агентов по идентификации при реализации кредитных продуктов | Постоянно | Выполнено Выполнено (мани-бэк у партнеров Банка до 10%, действует программа лояльности Е-плюс) Выполняется на постоянной основе

## Slide 14
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 | Мероприятие | Срок выполнения | Статус
7 | Модернизация мобильного приложения Интернет-Банка для физических лиц | 3 квартал 2021 | Принято решение о разработке нового мобильного приложения с более широкими возможностями для бизнеса. В Банке отсутствует мобильная версия Интернет-Банка, обсуждается целесообразность адаптации Интернет-Банка под мобильную версию либо редизайн Интернет-Банка с возможностью мобильной адаптации.
8 | Модернизация основных лендинговых страниц (продуктовых сайтов банка) с целью повышения лидогенерации и интернет-продаж | на постоянной основе в соответствии с изменяющимися потребительскими предпочтениями и совершенствованием IT-возможностей | Выполняется на постоянной основе
9 | Маркетинговый анализ конкурентного окружения в разрезе целевых продуктов банка | Ежегодно 1 квартал | Выполняется (при запуске новых и обновлении продуктов, формировании рекламной концепции)
10 | Определение целевых групп клиентов по фокусным продуктам банка с целью разработки кастомизированных предложений и последующих рекламных коммуникаций | 3 квартал 2021 | Выполнено (в рамках кредитного продукта «Ваши деньги», продукта «Статускарта»)
11 | Создание эффективной коммуникационной системы гибкого взаимодействия с клиентом, а также оптимизация (автоматизация) ее отдельных процессов | По отдельному плану на протяжении 2021-2022 | Выполняется (в 2021 обновлен онлайн-виджет на сайте Банка с расширенными возможностями, в 2022 году активные коммуникации с клиентами через онлайн-помощника на сайте Банка, а также в социальных сетях и на финансовых порталах)

## Slide 15
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 | Мероприятие | Срок выполнения | Статус
12 | Проведение стимулирующих рекламных активностей по фокусным продуктам банка, направленных на удержание и расширение клиентской базы, а также повышения уровня лояльности клиентов к банку | Ежегодно в рамках фокусных продуктов | Выполнено
13 | Реализация имиджевых мероприятий, направленных на формирование и повышение доверительного отношения к банку | На постоянной основе | Выполняется на постоянной основе
14 | Внедрение интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц | 4 квартал 2021 | Перенесено на 2023 год. Утвержден новый паспорт проекта с изменением сроков и целей
15 | Актуализация функционала системы Клиент-банк | На постоянной основе | В 2022 модификация системы не проводилась
16 | Подача в НБ РБ документов на расширение лицензионных полномочий Банка в части предоставления физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей | 2021 год | Выполнено
17 | Оборудование сейфовых ячеек | 2021 год | Выполнено

## Slide 16
Спасибо за внимание!